## 迭代交付目标
迭代交付目标
需求编号 | 需求名称 | 计划交付测试时间 | 计划交付产品时间 | 产品评估计划对需求的覆盖度
V10.x-26330-CP-06 | CAP+Agent2.0
V10.x-26330-CP-06-01 | AI按钮/控件/附件
V10.x-26330-CP-06-02 | 辅助审批
V10.x-26330-CP-06-13 | 支持CoMi在无流程列表/查询报表/有流程详情/无流程详情以内嵌形式打开
V10.x-26330-CP-06-34 | 辅助审批结果支持回填意见区（P0）和表单区（P1）、支持移动端（建议统一机制交互）
V10.x-26330-CP-06-40 | 辅助支持发起节点
V10.x-26330-CP-06-102 | 节点绑定支持跨应用，去除指定辅助审批应用的限制

## 项目交付剩余事项
项目交付目标
Feature名称 | design名称 | 剩余事项描述 | 原因备注 | 预估剩余工作量

## 数据汇总
一、Design-Task类型统计 |  |  | 二、Task类型-Task优先级统计 |  |  | 三、Task负责人统计
行标签 | 数量 | 合计计划工作量 | 行标签 | 数量 | 合计计划工作量 | 负责人 | 数量 | 合计计划工作量
| 82 | 89.2 | 代码开发 | 24 | 21.5 | 代琪 | 10 | 8
代码开发 | 66 | 68.5 | P0 | 24 | 21.5 | 刘彪 | 11 | 7.5
代琪 | 18 | 19 |  |  | 0 | 涂涛 | 2 | 4
冉鹏峰 | 10 | 14.5 | P0 |  | 0 | 冉鹏峰 | 1 | 2
刘彪 | 15 | 12 | 总计 | 24 | 21.5 |  |  | 0
涂涛 | 14 | 17.5 |  |  |  | 总计 | 24 | 21.5
梅健伟 | 9 | 5.5
0
0
演示 | 4 | 1.7
刘彪 | 1 | 0.5
涂涛 | 2 | 0.7
梅健伟 | 1 | 0.5
用例设计 | 5 | 5.5
赵雪蓉 | 1 | 1
杜慧莲 | 1 | 1
唐琦 | 1 | 0.5
熊慧 | 1 | 1
陈瑶 | 1 | 2
测试执行 | 7 | 13.5
赵雪蓉 | 1 | 2
杜慧莲 | 1 | 1.5
唐琦 | 2 | 3
熊慧 | 1 | 3
刘荻轩 | 1 | 1
陈瑶 | 1 | 3
ai按钮按照ai控件适配打开关闭场景 | 2 | 4
代码开发 | 2 | 4
涂涛 | 2 | 4
总计 | 84 | 93.2

## Task
Task类型 | 编号 | 名称 | 详细描述 | 负责人 | 其他负责人 | 所属迭代 | 优先级 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划工作量 | 父级编号 | 父级项名称 | 进度
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-51-A04 | 【优化】【AI按钮做缓存】【前端】 ai按钮按照ai控件适配打开关闭场景 | 场景预研 | 涂涛 | 涂涛 | Sprint2 | P0 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 2 | V10.x-26330-CP-06-51 | ai按钮按照ai控件适配打开关闭场景 | 已完成
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-51-A05 | 【优化】【AI按钮做缓存】【前端】 ai按钮按照ai控件适配打开关闭场景 | ai按钮，ai控件、明细表ai按钮、列表按钮、附件、富文本、文本、文本域 流式接口调整及自测 | 涂涛 | 涂涛 | Sprint2 | P0 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 2 | V10.x-26330-CP-06-51 | ai按钮按照ai控件适配打开关闭场景 | 已完成
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-51-A06 | 【优化】【流式转发改造】【异常提示机制】 | 去掉流转发机制、v5单独执行异常提示、执行前的参数校验 | 冉鹏峰 |  | Sprint2 | P0 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 2 | V10.x-26330-CP-06-51 |  | 已完成
[7 empty] | P0 | [5 empty] | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-01 | 【辅助审批】【默认指令】(后端)全局自动执行配置 | 1. 扩展CONFIG表增加全局自动执行智能体配置2. ComiApproveRuleManageService增加全局自动执行智能体的保存/查询接口3. 配置范围限制为预置智能体（关键内容提取、合规校验）4. 可选择0-1个智能体 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-02 | 【辅助审批】【默认指令】(后端)AgentRegister扩展自动执行字段 | 1. AgentRegister添加autoExecute布尔字段2. 数据结构变更向后兼容3. JSON序列化/反序列化支持 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-03 | 【辅助审批】【默认指令】(后端)运行态返回自动执行标志 | 1. getAgentListByAffair方法返回autoExecute标志2. 全局自动执行逻辑：未自定义配置节点使用全局配置3. 节点自定义配置优先级高于全局配置4. 已自定义节点若未设置自动执行则无自动执行能力 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-04 | 【辅助审批】【默认指令】(前端)规则管理页-全局自动执行配置 | 1. 辅助审批全局控制区域增加自动执行智能体下拉选择2. 全局控制开关关闭时下拉框禁用3. 可选范围为预置智能体列表4. 支持清空选择 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-05 | 【辅助审批】【默认指令】(前端)智能流程设置页-自动执行开关 | 1. 每个智能体卡片下方添加自动执行开关2. 默认关闭3. 智能体状态为关时，自动执行开关禁用4. 同一节点内自动执行开关互斥（只允许开启一个） | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-06 | 【辅助审批】【默认指令】(前端)运行态自动执行逻辑 | 1. 用户开启辅助审批自动弹出时，打开表单自动执行智能体2. 用户未开启自动弹出时，点击辅助审批后再自动执行3. 每次打开表单触发一次 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-07 | 【辅助审批】【默认指令】(后端)联调自测 | 1. 后端接口联调2. 功能测试和边界场景验证3. 历史数据升级验证 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-08 | 【辅助审批】【默认指令】(前端)联调自测 | 1. 前端功能联调2. 交互测试和边界场景验证3. 兼容性测试 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-09 | 【辅助审批】【发起节点】(后端)节点匹配规则支持发起节点 | 1. NodeApply匹配策略支持发起者节点2. 发起节点的预置智能体获取逻辑3. 全局控制默认不覆盖发起节点（特殊处理） | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-10 | 【辅助审批】【发起节点】(前端)配置态-发起者节点配置支持 | 1. 智能流程设置页节点列表显示发起者节点2. 发起者节点可选择智能体3. 交互逻辑与其他节点一致 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-11 | 【辅助审批】【发起节点】(前端)流程制作页AI图标显示 | 1. 发起者节点配置了智能辅助时显示AI图标2. 图标样式与其他节点一致 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-12 | 【辅助审批】【发起节点】(前端)运行态-发起节点辅助审批 | 1. 新建表单时可用辅助审批2. 调用新接口获取智能体配置3. 支持辅助审批自动弹出（如已设置） | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-13 | 【辅助审批】【发起节点】(前端)规则管理页-提示语优化 | 1. 辅助审批规则管理标题后新增问号tips（按产品设计文档）2. 辅助审批全局控制tips修改（按产品设计文档）3. 新增规则时业务名称、角色名称、规则描述、关键摘要内容、内容合规校验要求、关键合规校验内容等提示语修改（按产品设计文档） | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-14 | 【辅助审批】【发起节点】(后端)联调自测 | 1. 后端接口联调2. 功能测试和边界场景验证3. 历史数据升级验证 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-15 | 【辅助审批】【发起节点】(前端)联调自测 | 1. 前端功能联调2. 交互测试和边界场景验证3. 兼容性测试 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-16 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(后端)数据模型扩展 | 1. 规则配置增加智能应用ID和名称字段2. 配置保存和查询逻辑适配新字段 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-17 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(后端)智能应用列表查询 | 1. 新增接口获取当前单位有权的智能应用列表2. 返回应用ID、名称、描述信息 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-18 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(后端)根据应用获取智能体 | 1. 修改智能体列表查询，支持按应用ID筛选2. 不同应用返回各自的智能体列表 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-19 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(后端)历史数据兼容 | 1. 查询时检测已有智能体配置但无应用ID的情况2. 自动回填为辅助审批应用 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-20 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(后端)运行态返回应用信息 | 1. 运行态查询时返回规则绑定的应用ID2. 供前端定位到对应智能应用 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-21 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(前端)智能应用选择组件 | 1. 节点规则配置新增智能应用选择框2. 点击弹出应用选择弹窗3. 弹窗显示应用卡片（名称+描述）4. 支持按名称或描述模糊搜索5. 应用无智能体时toast提示 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-22 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(前端)切换应用缓存机制 | 1. 切换应用时缓存当前已配置的智能体信息2. 切换回已配置过的应用时恢复配置3. 保存时只提交当前选中应用的配置 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-23 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(前端)智能体列表联动 | 1. 选择应用后获取该应用下的智能体列表2. 更新可选智能体数据源3. 创建智能体卡片时使用新列表 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-24 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(前端)运行态应用定位 | 1. 打开待办时根据返回的应用ID定位2. 自动唤起节点绑定的智能应用 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-25 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(后端)联调自测 | 1. 后端接口联调2. 功能测试和边界场景验证3. 历史数据升级验证 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-40-26 | 【辅助审批】【绑定智能应用】(前端)联调自测 | 1. 前端功能联调2. 交互测试和边界场景验证3. 兼容性测试 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
演示 | V10.x-26330-CP-06-40-27 | 【辅助审批】【绑定智能应用】演示（后端） | 1. 功能演示准备2. 演示环境验证 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-40 |  | 未开始
用例设计 | V10.x-26330-CP-06-40-A01 | 【【辅助审批】】【节点绑定支持跨应用】测试用例 |  | 赵雪蓉 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-40-A02 | 【【辅助审批】】【节点绑定支持跨应用】测试执行 |  | 赵雪蓉 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2 | V10.x-26330-CP-06-40
用例设计 | V10.x-26330-CP-06-40-A03 | 【辅助审批】支持发起节点、支持自动执行指令用例编写 | 【辅助审批】支持发起节点、支持自动执行指令用例编写 | 杜慧莲 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 1 | V10.x-26330-CP-06-40
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-40-A04 | 【辅助审批】支持发起节点、支持自动执行指令测试 | 【辅助审批】支持发起节点、支持自动执行指令测试 | 杜慧莲 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1.5 | V10.x-26330-CP-06-40
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D01 | 【双屏容器】协同模板开发双屏模式(前端) | comi-utils统一处理，非多页签模式下，自动适配右侧COMI展示，挤压左侧协同区域 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D02 | 【双屏容器】协同旧模板适配(前端) | 老协同-新建-处理：自由、cap\ 简约、督办 4套； 发起、处理页面适配+验证 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 4 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D03 | 【双屏容器】协同新模板适配(前端) | 新协同-新建和处理 + 几套布局可复用；发起、处理页面适配+验证 | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D04 | 【双屏容器】协同模板开发双屏模式(前端) | comi-utils 业务空间统一处理 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D05 | 【双屏容器】协同模板开发双屏模式(前端) | 无流程适配（模板） | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D06 | 【双屏容器】协同模板开发双屏模式(前端) | 查询适配 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D07 | 【双屏容器】协同模板开发双屏模式(前端) | 表单适配（无流程， 有i流程？） | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D08 | 【双屏容器】协同模板开发双屏模式(前端) | drawer类（表单侧边栏，筛选条件个人配置，查看勾选数据, ui2.0 筛选条件弹窗） 处理 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | V10.x-26330-CP-06-13 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D09 | 【双屏容器】cap表单相关自测 (前端) |  | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | V10.x-26330-CP-06-13
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-13-D10 | 【双屏容器】协同自测(前端) |  | 代琪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-13
演示 | V10.x-26330-CP-06-13-D11 | 【双屏容器】演示(前端) |  | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-13
用例设计 | V10.x-26330-CP-06-13-A12 | 【双屏容器】测试范围梳理（测试） |  | 唐琦 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-13
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-13-A13 | 【双屏容器】测试（测试） |  | 唐琦 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 | V10.x-26330-CP-06-13
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-18-001 | 【变量绑定多附件】支持多附件参数- AI按钮控件（后端） | AI 按钮的ArrayString支持绑定主表附件（不支持明细表） | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1.5 | V10.x-26330-CP-06-18
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-18-002 | 【变量绑定多附件】支持多附件参数- 辅助审批控件（后端） | 辅助审批的ArrayString支持绑定主表附件（不支持明细表） | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 1.5 | V10.x-26330-CP-06-18
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-18-003 | 【变量绑定多附件】演示（后端） |  | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | V10.x-26330-CP-06-18
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-18-004 | 【变量绑定多附件】测试 |  | 唐琦 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | V10.x-26330-CP-06-18
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-001 | 【意见智能分析】(后端) 意见抽取接口 | 1. 组织关系层级关系（领导意见、下属意见） 2. 父子回复层级关系 3. 我是谁，我的部门岗位层级 | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-002 | 【意见智能分析】(后端) 意见抽取接口 | 4. 加签、会签层级关系 | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-003 | 【意见智能分析】(后端) 意见抽取接口 | 5. 回退节点和回退重走节点层级关系 | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-004 | 【意见智能分析】AI-card 卡片机制开发 |  | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-005 | 【意见智能分析】(前端) 意见抽取接口增加AI按钮 涉及新老模板 （不做新建页面，只有详情） | comi流式内容处理，表格组件布局调整以及明细表列删除 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-006 | 【意见智能分析】(前端) 意见抽取接口增加AI按钮 涉及新老模板 （不做新建页面，只有详情） | comi流式内容处理，以及复制 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | V10.x-26330-CP-06-34
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-007 | 【意见智能分析】(前端) 意见抽取接口增加AI按钮 涉及新老模板 （不做新建页面，只有详情） | comi流式处理结束（正常结束，）以及表格流式处理衔接处理。 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | V10.x-26330-CP-06-34
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-008 | 【意见智能分析】工作流智能体搭建（后端） | 工作流 搭建、应用搭建 编写提示词、工具等 | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 3 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-009 | 【意见智能分析】自测联调（后端） |  | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-34-010 | 【意见智能分析】演示 |  | 冉鹏峰 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-34 |  | 未开始
用例设计 | V10.x-26330-CP-06-34-011 | 【意见智能分析】测试用例(测试) |  | 熊慧 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | V10.x-26330-CP-06-34
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-34-012 | 【意见智能分析】测试执行(测试) |  | 熊慧 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | V10.x-26330-CP-06-34
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-001 | 【归档助手】归档字段权限考虑，支持统一设置和分开设置 | 1.归档字段权限考虑，支持统一设置和分开设置 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-002 | 【归档助手】高级按钮权限适配 | 1.高级按钮权限适配 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-003 | 【归档助手】归档字段操作范围权限适配 | 1.归档字段操作范围权限适配 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-004 | 【归档助手】流程数据办理状态适配 | 1.已办数据不支持归档。 2.已发数据，有权限编辑的支持归档。 3.已发数据，无权限编辑的不支持归档。 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-005 | 【归档助手】跨视图场景适配 | 1.仅当前可见视图编辑权限 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-006 | 【归档助手】数据状态归档适配 | 1.数据加锁适配 2.流程表单流程结束后不支持归档 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-007 | 【归档助手】模型未发布的情况优化 | 1.模型未发布的情况优化 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-008 | 【归档助手】字段修改检测&业务包导入导出 | 1.表单字段配置到表单助手按钮后，不允许修改 2.业务包导入导出适配 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-19-009 | 【归档助手】性能优化 | 1.性能优化 | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | V10.x-26330-CP-06-19
演示 | V10.x-26330-CP-06-19-010 | 【归档助手】演示 |  | 梅健伟 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-19
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-19-011 | 【归档助手】测试 |  | 刘荻轩 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 1 | V10.x-26330-CP-06-19
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-011 | 【工作流支持回填】后端改造-支持绑定工作流Agent | -绑定组件支持选择工作流 - 新增自定义开关 - 导入导出支持 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1.5 | V10.x-26330-CP-06-24-2
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-012 | 【工作流支持回填】后端改造-运行解析参数变量-支持传递和调用工作流智能体 | - 可以解析参数并调用工作流 - 预置定义绑定回填变量参数 - 提供绑定参数变量机制接口 | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 1.5 | V10.x-26330-CP-06-24-2
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-013 | 【工作流支持回填】配置态新增 自定义开关 |  | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-24-2
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-014 | 【工作流支持回填】前端开发-工作流渲染组件卡片 | 1. 提供显示大模型输出内容 2. 提供回填字段显示和自定义回填字段修改组件 3. 大模型回填表格 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 1.5 | V10.x-26330-CP-06-24-2
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-015 | 【工作流支持回填】机制改造 | 安装解析展示->用户确认导入-> 调用通用填单agent ->流式shchmaJson卡片回填 | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | V10.x-26330-CP-06-24-2
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-016 | 【工作流支持回填】前端自测 |  | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-24-2
代码开发 | V10.x-26330-CP-06-24-2-017 | 【工作流支持回填】后端自测 |  | 刘彪 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 0.5 | V10.x-26330-CP-06-24-2
演示 | V10.x-26330-CP-06-24-2-018 | 【工作流支持回填】 演示 |  | 涂涛 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.2 | V10.x-26330-CP-06-24-2
用例设计 | V10.x-26330-CP-06-24-2-019 | 【工作流支持回填】 测试用例 |  | 陈瑶 |  | Sprint3 | P0 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | V10.x-26330-CP-06-24-2
测试执行 | V10.x-26330-CP-06-24-2-020 | 【工作流支持回填】 测试执行 |  | 陈瑶 |  | Sprint3 | P0 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 3 | V10.x-26330-CP-06-24-2
P0

## _0hiddenSheet (hidden)
需求澄清 | 技术预研 | 产品设计 | UE设计 | 架构设计 | 详细设计 | 代码开发 | 代码检查 | 演示 | 用例设计 | 测试执行 | 应用检查 | JIRA BUG
规划立项 | 启动阶段 | Sprint0 | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Sprint5 | Sprint6 | Sprint7 | Sprint8 | Sprint9 | Sprint10 | Sprint11 | Sprint12 | 系统测试 | 发版阶段 | 待定
P0 | P1 | P2
待开始 | 进行中 | 已完成 | 暂停中 | 已取消
Task | Task